## ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ
下水道施設自費工事のフローチャート
調査
（市下水道課）
| 自費工事申請 |  | ･････
（様式第１号）
自費工事承認
（様式第４号）
| 自費工事着手届 |  |  |  | 自費工事取り下げ申請
| （様式第５号） |  |  |  | （様式第19号）
| 自費工事使用材料承認願 |  |  |  | 自費工事取り下げ承認
| （様式第６号） |  |  |  | （様式第20号）
自費工事使用材料確認願
（様式第８号）
工事施工
自費工事変更申請
（様式第10号）
自費工事変更承認
（様式第11号）
自費工事段階確認願
（様式第９号）
| 自費工事完成届 |  | ････ | 工事写真、出来形図（平面図、縦断図）
（様式第７号）
自費工事完成検査
自費工事修補改造指示書
（様式第13号）
修補工事及び報告
| 自費工事検査結果通知 |  |  |  | （様式第14号）
（様式第12号）
帰属承諾書及び
| 土地無償貸与承諾書 |  | ･････
| （様式第15号） | （様式第16号）
下水道施設の市管理
【提出書類】
・下水道施設自費工事申請書（様式第１号）
・位置図（住宅地図等）
・施工承諾書（様式第２号）
・平面図（区画割図含む）管渠縦断図
管渠横断図、構造図 ・使用材料予定表（様式第３号）
・土地利用計画図 ・計画道路縦横断図
・土地公図の写し ・土地要約書の写し
・現況写真
・道路位置指定事前審査申請書の写し（※）
岐阜県建設工事共通仕様書に基づき管理すること。
メーカ承認図
不可視部分
不合格の場合
該当区域
設計基準等
様式第16号は、道路が市に管理引継ぎされない場合又は道路の管理引継ぎが下水道管の帰属より後になる場合に必要